港口集团智能审核项目待办事项工作排期

（2026年10月26日·修订版）

一、编制说明

本排期依据2026年10月26日演示交流后贵方整理的待办事项清单编制。清单共两类十一项：功能优化类八项（涉及审核工作台、规则库、界面与文案），部署实施类三项（服务器配置、本地部署、生产环境测试）。

编制前，我方已对清单各项与现有系统实现逐项核对：其中账号角色体系、附件识别分类、规则来源条款、扫描件OCR等基础能力已具备，本期工作在现状基础上增量交付，避免重复建设。

根据贵方反馈，本版排期已作如下调整：一是总工期由五周压缩为四周（2026年10月26日至11月20日）；二是服务器配置单于两日内（10月28日前）先行提交；三是本地部署提前至下周（11月2日至6日）实施，制度文件、组织账号等数据在现场接收装载；四是界面优化两项前置至部署前完成，保证部署上线即为通俗易用的版本，降低贵方后续参与设计测试的操作门槛。文中责任分工为建议方案，可结合实际情况调整。

二、待办事项与系统现状对照

下表为各项待办的系统现状与本期工作内容对照，作为排期依据。

| 序号 | 待办事项 | 系统现状 | 本期工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人工作台：按账号权限匹配待审工单；展示本账号历史审核数据 | 已具备账号与角色体系（四类角色、真实登录会话），菜单按角色收敛；待审工单暂未按账号分配，无个人历史审核数据页面 | 建立工单与账号的分配关系；待审工单按账号权限匹配；新增个人工作台，汇总展示本账号待办与历史审核记录 |
| 2 | 审核规则异议标注：对AI审核不通过工单命中的规则逐条研判、标注并回流修改意见 | 已支持逐条查看命中规则与制度依据、勾选“不认可”并回流至偏差统计；暂不支持逐条填写文字修改意见 | 命中与待人工结论的规则均支持逐条研判；支持标注异议并填写个人修改意见；意见回流至规则库侧汇总处理 |
| 3 | 审核附件结果与分类：附件识别分类展示，识别结果可呈现、可修改 | 工单附件已自动识别并分类展示（附判定依据与把握度）；识别结果暂为只读 | 保留AI识别结果呈现；新增人工修改与补录（改附件类型、改识别字段），修改留痕，避免AI识别错误影响审核 |
| 4 | 所有规则注明抽取来源，最好附带切片 | 规则已带来源条款（来源文件、条款号、条款原文、来源可信度），在规则详情与审核报告中展示；存量部分规则的来源停留在规则清单层 | 全部规则的来源细化到具体制度文件与条款切片；规则详情一键查看原文出处 |
| 5 | 图像类型的规则文档抽取识别能力 | 扫描版PDF已支持OCR识别（本机OCR与视觉大模型双链路）；JPG、PNG等图片文件暂不在上传范围 | 图片文件纳入制度文件上传与抽取链路，识别后进入条款切分与规则生成 |
| 6 | 对话式生成规则 | 暂无对话式入口；现有规则生成为“文档上传→条款切分→AI草稿→专家审定”流水线 | 新增对话式规则生成：对话描述业务要求，AI生成规则草稿，沿用专家审定后入库发布 |
| 7 | 把所有描述替换成通用易懂用语 | 审核端页面已采用业务用语；知识资产与系统侧页面仍有技术术语（本体、智能体、契约等） | 全站页面文案逐页梳理，统一替换为通用易懂的业务用语，技术细节收纳到说明或详情层 |
| 8 | 功能整合：制度库与规则抽取合并，上传后直接同步抽取；审核工作台同级模块并入子模块 | 制度文件库与规则抽取为两个页面，需先上传再到另一页面抽取；审核工作台同级模块较多 | 制度文件上传后自动进入抽取（上传即抽取）；审核工作台同级模块收敛为子模块，页面动线整体重排 |
| 9 | 服务器配置提供：根据范围评估提供应用服务器需求配置单（财智公司与十个二级单位） | 已具备容器化部署包（数据库、应用、前端三容器，无GPU依赖） | 两日内先行提交初版配置单（按典型规模估算）；待贵方确认规模数据后当日更新终版 |
| 10 | 本地部署 | 已在部门服务器完成演示环境部署，部署链路成熟 | 下周赴现场完成环境安装部署；制度文件、组织账号等数据现场接收并装载联调 |
| 11 | 生产环境测试 | 暂未开展 | 部署后组织全流程功能测试与贵方联合设计测试，含性能摸底、问题修复与测试报告；提供操作手册与培训 |

三、工作排期

| 序号 | 工作项 | 主要工作 | 责任方 | 计划时间 | 节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器配置单 | 按财智公司及十个二级单位评估容量与并发，出具配置需求单（两日内初版先行） | 李波、何毅 | 10月26日—10月28日 | M1 |
| 2 | 界面文案通俗化 | 全站页面文案梳理与替换，技术术语白话化 | 周柳航 | 10月26日—10月29日 | M2 |
| 3 | 个人工作台与权限工单 | 工单分配关系与按账号过滤接口（后端先行）；个人工作台页面（待办+历史审核数据） | 何毅、周柳航 | 10月26日—11月10日 | M4 |
| 4 | 审核规则异议标注 | 逐条研判覆盖待人工结论；异议标注与修改意见落库；规则侧异议汇总 | 何毅、周柳航 | 10月27日—11月11日 | M4 |
| 5 | 附件识别结果可修改 | 人工改判与补录接口及界面，修改留痕 | 何毅、周柳航 | 10月28日—11月12日 | M4 |
| 6 | 规则来源与切片完善 | 存量规则来源细化到制度文件与条款切片；详情页查看原文出处 | 何毅 | 10月27日—11月4日 | M3 |
| 7 | 页面功能整合 | 上传即抽取动线合并（后端联动）；审核模块收敛为子模块；整体回归测试 | 周柳航、何毅 | 10月30日—11月5日 | M2 |
| 8 | 图像类型文档抽取 | JPG、PNG等图片纳入上传、识别与抽取链路 | 何毅 | 11月2日—11月6日 | M3 |
| 9 | 本地部署 | 现场环境安装部署、数据接收装载与联调；11月6日更新整合后版本上线 | 李波 | 11月2日—11月6日 | M3 |
| 10 | 对话式生成规则 | 对话界面与会话上下文；对话生成规则草稿，进入专家审定与发布链 | 何毅、周柳航 | 11月2日—11月13日 | M4 |
| 11 | 生产环境测试 | 全流程功能测试、贵方联合设计测试、性能摸底、问题修复与测试报告；操作手册与培训 | 李波牵头、全员参与 | 11月9日—11月20日 | M5 |

注：已按贵方意见调整工作顺序——界面优化两项（第7、8项）前置至部署前完成，部署时上线即为优化后版本；功能优化各项维持原节奏，界面优化让位期间的工作顺延数日，总节点不晚于11月13日。

四、里程碑计划

| 节点 | 时间 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 10月28日 | 服务器配置单初版提交贵方（两日内）；界面文案通俗化同步推进 |
| M2 | 11月5日 | 界面优化全部完成（文案通俗化、功能整合），具备随部署上线条件 |
| M3 | 11月6日 | 现场部署完成，数据接收装载；图像类型抽取、规则来源切片完成 |
| M4 | 11月13日 | 功能优化全部完成（个人工作台、异议标注、附件可修改、对话式生成规则） |
| M5 | 11月20日 | 生产环境测试与贵方联合测试完成，出具测试报告，整体交付验收（较初版提前一周） |

五、需贵方配合事项

| 序号 | 配合事项 | 建议时间 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认服务范围与规模：财智公司及十个二级单位的用户数、单据量、并发情况 | 10月28日前 | 服务器配置单终版（初版按典型规模先行估算，两日内交付） |
| 2 | 提供应用服务器与网络环境（需可访问大模型服务接口） | 10月31日前 | 下周现场部署（第10项） |
| 3 | 提供大模型服务与密钥（或由我方协助开通） | 11月3日前 | 部署联调与智能环节验证 |
| 4 | 提供各二级单位差旅制度文件电子版、组织与账号数据（现场提供） | 11月2日—6日部署周 | 现场数据装载、账号权限配置 |
| 5 | 测试阶段安排业务人员参与联合设计测试 | 11月9日起 | 我方提供操作手册与培训，降低操作门槛 |
| 6 | 各里程碑节点安排半天评审确认 | 各节点 | 确认后进入下一阶段，变更需求纳入下一迭代 |

六、风险与说明

1.网络前提：系统通过外部大模型服务接口完成规则抽取、附件识别等智能环节，服务器需具备访问相关服务的网络条件，无需GPU。

2.部署依赖：本地部署提前至11月2日当周实施，请贵方于10月31日前提供服务器与网络环境；如晚于该时间，部署与测试相应顺延，顺延时间与到位时间同步。

3.配置单口径：为满足两日内交付，配置单初版按财智公司及十个二级单位的典型规模估算出具；规模数据确认后如有差异，当日更新终版，不阻塞交付。

4.现场数据：制度文件、组织与账号等数据需现场提供，已安排在部署周（11月2日—6日）接收装载；现场数据质量影响装载进度时，我方当日反馈并调整。

5.操作门槛：界面文案与功能整合已于部署前完成，部署上线即为通俗版本；测试阶段另附操作手册并提供现场培训，尽量减少贵方操作难度。

6.交互确认：对话式生成规则为新增能力，建议先以交互演示稿确认对话形式与规则呈现方式，再进入开发，避免返工。

7.安全加固：生产环境将补充HTTPS配置与访问控制，附件原图查看纳入账号权限管控（演示环境已具备基础权限体系）。

8.本排期为建议方案，最终以双方确认为准；执行中如有调整，我方将提前同步并更新计划。